## integrale Planung
Plappi – aws Preseed Deep Tech (Hardware-Arbeitspaket WP2) |  | INTEGRALE PLANUNG (Preseed) | [17 empty] | doc v2.1
Zuordnung | Status vom: 15.06.2026 | 2026-09-01 | [17 empty] | Summe
AKTIVITÄTEN
| H1 Industriedesign (Gehäuse, Ergonomie, DfM) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| H2 Elektronik (Mikrofonarray, Recheneinheit, PCB) |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| H3 Firmware (Audio-Pipeline, Konnektivität) | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| H4 Vorserien-Prototypen (Iterationen, Haushaltstests) | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| H5 Zertifizierungs-Vorbereitung (CE/EN71/RED-Readiness) | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Meilenstein 1 | M1 Designfreeze |  |  |  |  | ◆
Meilenstein 2 | M2 Funktions-PCB | [9 empty] | ◆
Meilenstein 3 | M3 Firmware-Integration | [13 empty] | ◆
Meilenstein 4 | M4 validierter Vorserien-Prototyp | [16 empty] | ◆
PERSONELLE RESSOURCEN [in VZÄ]
| GF (Hardware-Anteil) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| Embedded/Hardware-Engineer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| GF Katharina (kaufm./Marketing-Leitung) | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
KOSTEN [in €]
(b1) Bezüge von GründerInnen | GF Nemanja (Hardware-Anteil) | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3339
| GF Katharina (kaufm./Marketing-Leitung, ab 02/2027) | [5 empty] | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 9240
(p1) Personal-kosten | Embedded/Hardware-Engineer | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
(r1) | Reisekosten | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 9000
(n1) | laufende Kosten (Miete, Telekom., …) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(a1) (s1) | aktivierbare Investitionen
(s1) sonstige Kosten | Patent- und Markenschutz |  | 5000 | [9 empty] | 5000
| externe Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materialkosten | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3611 | 3613
MITTELHERKUNFT [in €]
| Eigenmittel | 2100 | 2979 | 2100 | 2100 | 2100 | 3723 | 5481 | 3723 | 3723 | 3723 | 3723 | 4602 | 3723 | 5305 | 3723 | 3723 | 3723 | 3726
Eigenmittelunterlegung für PreSeed
| aws Preseed (geplant) | 9844 | 13965 | 9844 | 9844 | 9844 | 17451 | 25693 | 17451 | 17451 | 17451 | 17451 | 21572 | 17451 | 24869 | 17451 | 17451 | 17451 | 17466
SALDO: Mittel - Kosten kumulativ [in €]
Die Integrale Planung ist in der letztgültigen Version vor einer Förderungsentscheidung, wesentlicher Teil der Entscheidungsgrundlage und wird damit auch Teil des Förderungsvertrages.
Bei wesentlichen Abweichungen vom Projektkonzept ist ein Abänderungsantrag nötig.
Note on C2: Startmonat hier eintragen = Zeitpunkt der Antragstellung (Dauer 12-24 Monate)
Note on A3: za. 30 Tasks bitte monatsfein mit einem Zeichen markieren. Meilensteine durch ein "m" kennzeichnen.
Note on A34: 1 = vollzeit 0,6 = 60% etc.
Note on B55: Dienstreisen, Messeauftritte, etc.
Note on B59: Forschungsaufträge, Konzept- und Studienkosten
Note on B60: Verbrauchsmaterial, Prototypenbau
Note on A63: alle relevanten finanzierungsquellen Bitte angeben ob geplant oder bereits zugesagt.
Note on B64: exklusive der für den PreSeedCall reservierten Eigenmittel
Note on B65: zusätzlich zu den o.g. Eigenmitteln
Note on B66: max. 200.000,- in (projektabhängig) 3-5 Tranchen. Bitte Tranchen synchron mit den im oberen Teil definierten Meilensteinen halten.