## Vorgangstabelle
Nr. | Name | Art des Elements | Anfang | Ende | Vorgänger | Gliederungsebene | Beschreibung des Elements
71545619 | Projektmanagement | Arbeitspaket | 2026-07-01 | 2028-06-30 |  | 1 | Projektkoordination, Planung und Controlling, Ressourcen- und Zeitmanagement, Qualitaetssicherung, Risikomanagement, Berichtswesen gegenueber der FFG sowie Schnittstellenmanagement ueber die gesamte Projektlaufzeit.
71550597 | Projektmanagement | Task | 2026-07-01 | 2028-06-30 |  | 2 | Laufende Projektsteuerung: Meilenstein-Tracking, Budget- und Fortschrittskontrolle, Dokumentation und FFG-Berichte.
71551521 | Mehrsprachige Kinder-ASR & Echtzeit-Code-Switching | Arbeitspaket | 2026-08-01 | 2027-07-31 |  | 1 | F&E robuste mehrsprachige Kinder-Spracherkennung inkl. Echtzeit-Code-Switching (Risikofeld 1+2).
71551598 | Mehrsprachige Kinder-ASR & Echtzeit-Code-Switching | Task | 2026-08-01 | 2027-07-31 |  | 2 | Aufbau/Finetuning mehrsprachiger ASR-Modelle, Code-Switching-Erkennung, Annotation, Evaluierung (WER/CER).
71551522 | Private EU-Inferenz-Architektur & On-Device-Deployment | Arbeitspaket | 2026-09-01 | 2027-12-31 |  | 1 | F&E private EU-Inferenz auf OSS-Modellen + On-Device-Deployment; Schließen der Qualitaetsluecke vs. Public-Cloud (Risikofeld 3).
71551599 | Private EU-Inferenz-Architektur & On-Device-Deployment | Task | 2026-09-01 | 2027-12-31 |  | 2 | Aufbau private EU-Inferenz-Infrastruktur, Inferenz-Optimierung, Edge-Deployment, S2S-Forschung.
71551523 | Paedagogik-/Dialog-Engine, sichere KI-Outputs & integrierte Prototyp-Validierung | Arbeitspaket | 2026-10-01 | 2028-06-30 |  | 1 | Adaptive Paedagogik-/Dialog-Engine + Guardrails (Risikofeld 4+5) + Integration des F&E-Kerns zum validierten Prototyp.
71551600 | Paedagogik-/Dialog-Engine, sichere KI-Outputs & integrierte Prototyp-Validierung | Task | 2026-10-01 | 2028-06-30 |  | 2 | Implementierung adaptiver Dialog-/Didaktik-Engine, Output-Guardrails, Systemintegration + Validierung im repraesentativen Umfeld.
Note on A1: optional, laufende Nummer
Note on B1: Bezeichnung des Arbeitspakets, Meilenstens, Task, Deliverables
Note on C1: Arbeitspaket, Deliverable, Milestone, Task
Note on D1: Datum, bei Ergebnissen und Meilensteinen leer
Note on E1: Datum, bei Ergebnissen leer
Note on F1: optional Nummer des unmittelbaren Vorgängers
Note on G1: 1… Arbeitspakete 2 … Aufgaben, Ergebnisse,Meilensteine
Note on H1: Nur bei Arbeitspakten Pflicht