## Vorgangstabelle
Nr. | Name | Art des Elements | Anfang | Ende | Vorgänger | Gliederungsebene | Beschreibung des Elements
71545619 | Projektmanagement | Arbeitspaket | 2026-07-01 | 2027-06-30 |  | 1
71550597 | Projektmanagement | Task | 2026-07-01 | 2027-06-30 |  | 2
71551521 | Mehrsprachige Kinder-Spracherkennung (ASR/TTS) | Arbeitspaket | 2026-08-01 | 2026-10-31 |  | 1 | Forschung & Entwicklung an robuster Spracherkennung für Kinderstimmen (2-15 J.) inkl. mehrsprachigem Code-Switching; Fine-Tuning quelloffener ASR/TTS-Modelle.
71551598 | Mehrsprachige Kinder-Spracherkennung (ASR/TTS) | Task | 2026-08-01 | 2026-10-31 |  | 2
71551522 | Private Inferenz-Architektur | Arbeitspaket | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 1 | Aufbau einer privaten, EU-basierten Inferenz-Infrastruktur (Open-Source-Modelle, GPU-Miete); Datensouveränität, keine Kinderdaten ins Training (DSGVO/EU-AI-Act by design).
71551599 | Private Inferenz-Architektur | Task | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 2
71551523 | Adaptive Pädagogik- und Dialog-Engine | Arbeitspaket | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | 1 | Entwicklung der adaptiven Dialog-/Didaktik-Engine: Spaced Repetition, Kognaten-Nutzung, Personalisierung, sanfte Korrektur.
71551600 | Adaptive Pädagogik- und Dialog-Engine | Task | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | 2
71551524 | Hardware-Entwicklung | Arbeitspaket | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | 1 | Entwicklung des bildschirmfreien Geräts: Mikrofonarray, eingebettete Recheneinheit, Gehäuse, Firmware, energieeffizientes Design.
71551601 | Hardware-Entwicklung | Task | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | 2
71551525 | Integration, Prototyp & Zertifizierungsvorbereitung | Arbeitspaket | 2026-11-01 | 2027-02-28 |  | 1 | Systemintegration, zertifizierbarer Prototyp, Vorbereitung CE/EN71/EN62115/RED/EMV, Tests im realen Nutzungsumfeld.
71551602 | Integration, Prototyp & Zertifizierungsvorbereitung | Task | 2026-11-01 | 2027-02-28 |  | 2
Note on A1: optional, laufende Nummer
Note on B1: Bezeichnung des Arbeitspakets, Meilenstens, Task, Deliverables
Note on C1: Arbeitspaket, Deliverable, Milestone, Task
Note on D1: Datum, bei Ergebnissen und Meilensteinen leer
Note on E1: Datum, bei Ergebnissen leer
Note on F1: optional Nummer des unmittelbaren Vorgängers
Note on G1: 1… Arbeitspakete 2 … Aufgaben, Ergebnisse,Meilensteine
Note on H1: Nur bei Arbeitspakten Pflicht